## Plan1
Prioridade | Caso de USO | SPRINT | Estimativa em horas
1 | UC004 - Manter Cotação | 1 | 79
2 | UC006 - Consultar informações | 2 | 39
2 | UC009 - Manter Apólice | 2 | 39
1 | UC001 - Manter Segurado | 1 | 79
1 | UC002 - Manter Objeto de Seguro | 1 | 79
2 | UC003 - Manter aditamento/clausula | 1 | 79
2 | UC005 - Manter ocorrência | 2 | 79
3 | UC007 - Manter regra | 2 | 79
3 | UC008 - Manter sinistro | 3 | 39
3 | UC010 - Gerar renovação apolice | 3 | 39
A tecnica de estimativa utilizada foi UCP, devido a facilidade de estimativa do software com casos de uso já desenvolvidos;