## Atividades
Cód. | Grupo | Atividade | 2015-11-14 |  |  |  |  | 2015-11-15 |  |  |  |  | 2015-11-16 |  |  |  |  | 2015-11-17 |  |  |  |  | 2015-11-18 |  |  |  |  | 2015-11-19 |  |  |  |  | 2015-11-20 |  |  |  |  | 2015-11-21 |  |  |  |  | 2015-11-22 |  |  |  |  | 2015-11-23 |  |  |  |  | 2015-11-24 |  |  |  |  | 2015-11-25 |  |  |  |  | 2015-11-26 |  |  |  |  | 2015-11-27 |  |  |  |  | 2015-11-28 |  |  |  |  | 2015-11-29 |  |  |  |  | 2015-11-30 |  |  |  |  | 2015-12-01 |  |  |  |  | 2015-12-02 |  |  |  |  | 2015-12-03 |  |  |  |  | 2015-12-04 |  |  |  |  | 2015-12-05
1 |  |  | Custo programado PV | Custo executado VA | Percentual | Percentual EV | Recurso | Custo programado PV | Custo executado VA | Percentual | Percentual EV | Recurso | Custo programado PV | Custo executado VA | Percentual | Percentual EV | Recurso | Custo programado PV | Custo executado VA | Percentual | Percentual EV | Recurso | Custo programado PV | Custo executado VA | Percentual | Percentual EV | Recurso | Custo programado PV | Custo executado VA | Percentual | Percentual EV | Recurso | Custo programado PV | Custo executado VA | Percentual | Percentual EV | Recurso | Custo programado PV | Custo executado VA | Percentual | Percentual EV | Recurso | Custo programado PV | Custo executado VA | Percentual | Percentual EV | Recurso | Custo programado PV | Custo executado VA | Percentual | Percentual EV | Recurso | Custo programado PV | Custo executado VA | Percentual | Percentual EV | Recurso | Custo programado PV | Custo executado VA | Percentual | Percentual EV | Recurso | Custo programado PV | Custo executado VA | Percentual | Percentual EV | Recurso | Custo programado PV | Custo executado VA | Percentual | Percentual EV | Recurso | Custo programado PV | Custo executado VA | Percentual | Percentual EV | Recurso | Custo programado PV | Custo executado VA | Percentual | Percentual EV | Recurso | Custo programado PV | Custo executado VA | Percentual | Percentual EV | Recurso | Custo programado PV | Custo executado VA | Percentual | Percentual EV | Recurso | Custo programado PV | Custo executado VA | Percentual | Percentual EV | Recurso | Custo programado PV | Custo executado VA | Percentual | Percentual EV | Recurso | Custo programado PV | Custo executado VA | Percentual | Percentual EV | Recurso | Custo programado PV | Custo executado VA | Percentual | Percentual EV | Recurso
2 | Controle | Acompanhamento das tarefas (GP) | 1:00 | 1:00 |  |  |  | 1:00 | 0:00 |  |  |  | 1:00 | 0:30 |  |  |  | 1:00 | 0:30 |  |  |  | 1:00 | 0:30 |  |  |  | 1:00 | 0:30 |  |  |  | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 | 0:00 |  |  |  | 1:00 | 0:00 |  |  |  | 1:00 | 0:00 |  |  |  | 1:00 | 0:00 |  |  |  | 1:00 | 0:00 |  |  |  | 1:00 | 0:00 |  |  |  | 1:00 | 0:30 |  |  |  | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 |  |  |  |  | 1:00 |  |  |  |  | 1:00
3 | Termo de abertura | Criar o documento de Abertura |  |  | 0% | 0:00 | [11 empty] | 2:00 | 1:00
|  | Plano Gerenciamento do Projeto | [15 empty] | 3:00 | 2:00
4 | Definição do Cronograma | Planejar as atividades | 2:00 | 2:00 | 100% | 2:00
5 | Criação Repositório GitHub | Criar repositorio | 1:00 |  | 100% | 24:00 | [6 empty] | 0:00 | 1:00
6 | Cronograma | Estimar as durações das atividades | 1:00 |  | 0% | 0:00
7 | Cronograma |  | 1:00 | 1:00 | 100% | 1:00
8 | Cronograma | Estimar os recursos | 1:00 |  | 0% | 0:00
9 | Cronograma |  | 1:00 |  | 0% | 0:00
10 | Detalhar requisitos | Detalhar requisitos funcionais e não funcionais e regras de negócio | 1:00 |  | 0% | 0:00 | [6 empty] | 4:00 | 2:30 |  |  |  | 0:00 | 2:00 | [8 empty] | 0:00 | 2:30
11 | Detalhar requisitos |  | 1:00 |  | 0% | 0:00 | [6 empty] | 2:00 | 0:00 |  |  |  | 0:00
12 | Detalhar requisitos |  | 1:00 |  | 0% | 0:00
| Backlog | Definir Backlog inicial | [30 empty] | 1:00
14 | Backlog | Definir Backlog inicial | 2:00 | [29 empty] | 1:00
| Backlog | Definir Backlog inicial | [30 empty] | 1:00
| Backlog | Criar arquivo sprintbacklog INICIAL.pdf | [30 empty] | 2:00 | [34 empty] | 1:00 | 0:30
| Backlog | Criar arquivo sprintbacklog INICIAL.pdf | [65 empty] | 1:00
| Backlog | Criar arquivo sprintbacklog INICIAL.pdf | [65 empty] | 1:00
| Sprint 1 | Definir backlog da Sprint 1 | [30 empty] | 1:00
| Sprint 1 | Definir backlog da Sprint 1 | [30 empty] | 1:00
15 | Sprint 1 | Definir backlog da Sprint 1 | 2:00 | [29 empty] | 1:00
| Sprint 1 | Criar arquivo sprint_backlog_1.pdf | [65 empty] | 0:00 | 2:00
| Sprint 1 | Criar arquivo sprint_backlog_1.pdf | [30 empty] | 2:00 | [34 empty] | 2:00
16 | Sprint 1 | Apresentação | [70 empty] | 0:30
17 | Sprint 1 | [71 empty] | 0:30
| Sprint 1 | Criar arquivo de apresentacao PPT | [65 empty] | 2:00 | 0:00
18 | Sprint 2 | Definir backlog da Sprint 2
19 | Sprint 2 | Apresentação | [105 empty] | 1:00
20 | Sprint 2 | [106 empty] | 1:00
21 | Sprint 2 | [106 empty] | 1:00
| Sprint 2 | Copia do Seguro.eap da sprint 2 | [100 empty] | 1:00
| Sprint 2 | Criar arquivo sprintbacklog.pdf | [65 empty] | 2:00 | [34 empty] | 2:00
| Sprint 2 | Criar arquivo de apresentacao PPT | [100 empty] | 2:00
| Modelagem | Casos de Uso | [15 empty] | 2:00 | 2:30 | [8 empty] | 3:00 | 1:00
| Modelagem | Casos de Uso | [15 empty] | 2:00 | 1:30 | [9 empty] | 2:30
22 | Modelagem | Diagrama de classes | [20 empty] | 2:00 | 0:00
23 | Modelagem | [26 empty] | 2:00 | 2:00
24 | Modelagem | Diagrama de dados
| Entrega dos arquivos do Projeto | Entregar dia 21/11 os arquivos do projeto seguro.eap | [35 empty] | 1:00
| Entrega dos arquivos do Projeto | Entregar dia 28/11 os arquivos do projeto | [70 empty] | 1:00
| Casos de Teste | Criar do Casos de Teste 1 | [65 empty] | 0:00 | 0:30
| Casos de Teste | Criar do Casos de Teste 1 | [65 empty] | 1:00
| Casos de Teste | Criar do Casos de Teste 2 | [100 empty] | 1:00
25 | Protótipo | Elaboração | [20 empty] | 4:00 | 5:30 |  |  |  | 0:00 | 3:30
26 | Protótipo | Validação | [20 empty] | 3:00 | 2:00
| Protótipo | Criar do arquivo prototipacao.pdf | [30 empty] | 2:00
27 | Desenvolvimento | Banco de Dados | [45 empty] | 2:00 |  |  |  |  | 2:00 |  |  |  |  | 2:00 |  |  |  |  | 2:00 | [9 empty] | 2:00 |  |  |  |  | 2:00 |  |  |  |  | 2:00 |  |  |  |  | 2:00 |  |  |  |  | 2:00 |  |  |  |  | 2:00
28 | Desenvolvimento | Aplicação Web | [45 empty] | 2:00 |  |  |  |  | 2:00 |  |  |  |  | 2:00 |  |  |  |  | 2:00 | [9 empty] | 2:00 |  |  |  |  | 2:00 |  |  |  |  | 2:00 |  |  |  |  | 2:00 |  |  |  |  | 2:00 |  |  |  |  | 2:00
29 | Testes | Testes da Aplicação | [45 empty] | 2:00 | 0:00 |  |  |  | 2:00 | 0:00 |  |  |  | 2:00 | 0:30 |  |  |  | 2:00 | 1:30 | [8 empty] | 2:00 |  |  |  |  | 2:00 |  |  |  |  | 2:00 |  |  |  |  | 2:00 |  |  |  |  | 2:00 |  |  |  |  | 2:00
30 | Testes | Teste de integração
31 | Testes
32 | Documentos | Solicitação de mudança
40 | Revisões | Revisão de documentos
41 | Revisões | Replanejamento das atividades
42 | Entrega | Validação do software
43 | Entrega | Formulação do termo de encerramento
44 | Entrega | Formulação do termo de aceitação
45 | Entrega
46 | Entrega
47 | Entrega | Assinatura do termo de aceitação
|  |  | PV Total do dia | VA Total do dia | Não usar | EV Total do dia |  | PV Total do dia | VA Total do dia | Não usar | EV Total do dia |  | PV Total do dia | VA Total do dia | Não usar | EV Total do dia |  | PV Total do dia | VA Total do dia | Não usar | EV Total do dia |  | PV Total do dia | VA Total do dia | Não usar | EV Total do dia |  | PV Total do dia | VA Total do dia | Não usar | EV Total do dia |  | PV Total do dia | VA Total do dia | Não usar | EV Total do dia |  | PV Total do dia | VA Total do dia | Não usar | EV Total do dia |  | PV Total do dia | VA Total do dia | Não usar | EV Total do dia |  | PV Total do dia | VA Total do dia | Não usar | EV Total do dia |  | PV Total do dia | VA Total do dia | Não usar | EV Total do dia |  | PV Total do dia | VA Total do dia | Não usar | EV Total do dia |  | PV Total do dia | VA Total do dia | Não usar | EV Total do dia |  | PV Total do dia | VA Total do dia | Não usar | EV Total do dia |  | PV Total do dia | VA Total do dia | Não usar | EV Total do dia |  | PV Total do dia | VA Total do dia | Não usar | EV Total do dia |  | PV Total do dia | VA Total do dia | Não usar | EV Total do dia |  | PV Total do dia | VA Total do dia | Não usar | EV Total do dia |  | PV Total do dia | VA Total do dia | Não usar | EV Total do dia |  | PV Total do dia | VA Total do dia | Não usar | EV Total do dia |  | PV Total do dia | VA Total do dia | Não usar | EV Total do dia |  | PV Total do dia | VA Total do dia | Não usar | EV Total do dia
|  | Horas = | 15:00 | 4:00 | aqui | 27:00 |  | 1:00 | 0:00 | aqui | 0:00 |  | 7:00 | 4:00 | aqui | 0:00 |  | 10:00 | 9:30 | aqui | 0:00 |  | 10:00 | 8:00 | aqui | 0:00 |  | 6:00 | 12:00 | aqui | 0:00 |  | 13:00 | 0:00 | aqui | 0:00 |  | 2:00 | 0:00 | aqui | 0:00 |  | 1:00 | 0:00 | aqui | 0:00 |  | 7:00 | 0:00 | aqui | 0:00 |  | 7:00 | 0:00 | aqui | 0:00 |  | 7:00 | 0:30 | aqui | 0:00 |  | 7:00 | 1:30 | aqui | 0:00 |  | 11:00 | 3:30 | aqui | 0:00 |  | 9:00 | 0:00 | aqui | 0:00 |  | 7:00 | 0:00 | aqui | 0:00 |  | 7:00 | 0:00 | aqui | 0:00 |  | 7:00 | 0:00 | aqui | 0:00 |  | 7:00 | 0:00 | aqui | 0:00 |  | 7:00 | 0:00 | aqui | 0:00 |  | 7:00 | 0:00 | aqui | 0:00 |  | 4:00 | 0:00 | aqui | 0:00
|  |  | CPI = | 6.75 |  |  |  | CPI = | #DIV/0! |  |  |  | CPI = | 0 |  |  |  | CPI = | 0 |  |  |  | CPI = | 0 |  |  |  | CPI = | 0 |  |  |  | CPI = | #DIV/0! |  |  |  | CPI = | #DIV/0! |  |  |  | CPI = | #DIV/0! |  |  |  | CPI = | #DIV/0! |  |  |  | CPI = | #DIV/0! |  |  |  | CPI = | 0 |  |  |  | CPI = | 0 |  |  |  | CPI = | 0 |  |  |  | CPI = | #DIV/0! |  |  |  | CPI = | #DIV/0! |  |  |  | CPI = | #DIV/0! |  |  |  | CPI = | #DIV/0! |  |  |  | CPI = | #DIV/0! |  |  |  | CPI = | #DIV/0! |  |  |  | CPI = | #DIV/0! |  |  |  | CPI = | #DIV/0!
|  |  | SPI = | 1.8 |  |  |  | SPI = | 0 |  |  |  | SPI = | 0 |  |  |  | SPI = | 0 |  |  |  | SPI = | 0 |  |  |  | SPI = | 0 |  |  |  | SPI = | 0 |  |  |  | SPI = | 0 |  |  |  | SPI = | 0 |  |  |  | SPI = | 0 |  |  |  | SPI = | 0 |  |  |  | SPI = | 0 |  |  |  | SPI = | 0 |  |  |  | SPI = | 0 |  |  |  | SPI = | 0 |  |  |  | SPI = | 0 |  |  |  | SPI = | 0 |  |  |  | SPI = | 0 |  |  |  | SPI = | 0 |  |  |  | SPI = | 0 |  |  |  | SPI = | 0 |  |  |  | SPI = | 0
|  |  | Percentual acima do gasto estimado: | -575% |  |  |  | Percentual acima do gasto estimado: | #DIV/0! |  |  |  | Percentual acima do gasto estimado: | 100% |  |  |  | Percentual acima do gasto estimado: | 100% |  |  |  | Percentual acima do gasto estimado: | 100% |  |  |  | Percentual acima do gasto estimado: | 100% |  |  |  | Percentual acima do gasto estimado: | #DIV/0! |  |  |  | Percentual acima do gasto estimado: | #DIV/0! |  |  |  | Percentual acima do gasto estimado: | #DIV/0! |  |  |  | Percentual acima do gasto estimado: | #DIV/0! |  |  |  | Percentual acima do gasto estimado: | #DIV/0! |  |  |  | Percentual acima do gasto estimado: | 100% |  |  |  | Percentual acima do gasto estimado: | 100% |  |  |  | Percentual acima do gasto estimado: | 100% |  |  |  | Percentual acima do gasto estimado: | #DIV/0! |  |  |  | Percentual acima do gasto estimado: | #DIV/0! |  |  |  | Percentual acima do gasto estimado: | #DIV/0! |  |  |  | Percentual acima do gasto estimado: | #DIV/0! |  |  |  | Percentual acima do gasto estimado: | #DIV/0! |  |  |  | Percentual acima do gasto estimado: | #DIV/0! |  |  |  | Percentual acima do gasto estimado: | #DIV/0! |  |  |  | Percentual acima do gasto estimado: | #DIV/0!
|  |  | Percentual atrasado do tempo estimado: | -80% |  |  |  | Percentual atrasado do tempo estimado: | 100% |  |  |  | Percentual atrasado do tempo estimado: | 100% |  |  |  | Percentual atrasado do tempo estimado: | 100% |  |  |  | Percentual atrasado do tempo estimado: | 100% |  |  |  | Percentual atrasado do tempo estimado: | 100% |  |  |  | Percentual atrasado do tempo estimado: | 100% |  |  |  | Percentual atrasado do tempo estimado: | 100% |  |  |  | Percentual atrasado do tempo estimado: | 100% |  |  |  | Percentual atrasado do tempo estimado: | 100% |  |  |  | Percentual atrasado do tempo estimado: | 100% |  |  |  | Percentual atrasado do tempo estimado: | 100% |  |  |  | Percentual atrasado do tempo estimado: | 100% |  |  |  | Percentual atrasado do tempo estimado: | 100% |  |  |  | Percentual atrasado do tempo estimado: | 100% |  |  |  | Percentual atrasado do tempo estimado: | 100% |  |  |  | Percentual atrasado do tempo estimado: | 100% |  |  |  | Percentual atrasado do tempo estimado: | 100% |  |  |  | Percentual atrasado do tempo estimado: | 100% |  |  |  | Percentual atrasado do tempo estimado: | 100% |  |  |  | Percentual atrasado do tempo estimado: | 100% |  |  |  | Percentual atrasado do tempo estimado: | 100%
|  | Total de horas do projeto = | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
Realizado =
Restantes =
Percentual concluído =

## Legenda de recursos
Recurso | Legenda
Alex Michelon
Leandro Vilson Batisti
Ricardo Voigt

## Revisões
Quadro de revisões
Nome | Data | Revisão | Motivo
Ricardo | 2015-11-14 | 1.0 | Criação do documento