## Plan1
Prioridade | Caso de USO | SPRINT | Estimativa (pontos)
Alta | UC001 - Manter Segurado | 1 | 79
Alta | UC002 - Manter Objeto de Seguro | 1 | 79
Média | UC003 - Manter aditamento/clausula | 1 | 79
Alta | UC004 - Manter Cotação | 1 | 79
Alta | Integração com a tabela FIPE | 1 | 79
Média | UC005 - Manter ocorrência | 2 | 79
Média | UC006 - Consultar informações | 2 | 39
Baixa | UC007 - Manter regra | 2 | 79
Baixa | UC008 - Manter sinistro | 2 | 39
Média | UC009 - Manter Apólice | 2 | 39
Baixa | UC010 - Gerar renovação apolice | 2 | 39
Técnica para estimativa de esforço e motivo de escolha
A tecnica de estimativa utilizada foi UCP (Use Case Points). Foi utilizada pelo fato de ser a forma menos tendenciosa de se estimar esforço na execução de funcionalidades de sistemas computacionais, além de se mostrar mais coerente com a relação tempo x custo de cada função de sistema em comparação a execução por parte da equipe de desenvolvimento.